## Overblik
SCRUM ¦ PROJEKTOVERBLIK
De Lyserøde Spejdere · 2. semester · projektperiode 19.–30. oktober 2026 · samlet dokumentationsstatus pr. 27. oktober 2026
NØGLETAL |  | HVAD BETYDER STATUS?
User stories i alt | 9 | 8 user stories er implementeret og grundtestet. De er IKKE markeret 'Done', før alle DoD-krav er verificeret.
Implementeret – afventer DoD | 8
Ikke implementeret | 1 | US-09 (flere ledere pr. aktivitet) er ikke implementeret og forbliver i Product Backlog.
Story points i alt | 31
Story points implementeret | 26 | T07 og T10 er kun delvist testet: fuldt dubletflow og brugerisolation bør gentestes.
Funktionelle tests bestået | 12
Funktionelle tests delvist | 2 | Code Review kræver godkendelse fra en anden person. UX-01 er rettet og lokalt afprøvet, ikke gentestet af alle tre testpersoner.
Unit tests (sidst oplyst) | 9/9
SÅDAN BRUGER DU FILEN
1. Product Backlog: Funktioner, prioritering, planlagt sprint og status — én række pr. user story.
2. Testoversigt: Resultat af T01–T14, inklusive de to tests der kun er delvist gennemført.
3. DoD og rettelser: Ni officielle DoD-kriterier samt CR-01, CR-02 og UX-01.
Kildegrundlag: tidligere Product Backlog, SCRUM-projektplan og de afprøvninger/rettelser, du har oplyst. Ingen ikke-afholdte møder eller uafhængige godkendelser er påstået.

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG ¦ De Lyserøde Spejdere
9 user stories · 8 funktionelt implementeret · ingen markeret Done, fordi projektets samlede DoD endnu ikke er godkendt.
Sprint = planlagt placering. 'Ekstra' og 'reserve' er scopeændringer — ikke påstande om afholdte sprintmøder. Status er observeret implementering.
ID | Funktion | Prioritet | SP | Plan / scope | Udviklingsstatus | Testreference | User story | Status / næste kontrol
US-01 | Aktivitetsoversigt | Høj | 2 | Sprint 1 | Implementeret – afventer DoD | T01 · Bestået | Som spejder vil jeg kunne se lejrens aktiviteter, så jeg kan vælge, hvad jeg gerne vil deltage i. | Funktion testet. Afventer projektets samlede DoD.
US-02 | Login og roller | Høj | 5 | Sprint 1 | Implementeret – afventer DoD | T02, T03, T12 · Bestået | Som bruger vil jeg kunne logge ind som spejder eller leder, så jeg kun får adgang til mine egne funktioner. | Login og rollebeskyttelse afprøvet.
US-03 | Opret aktivitet | Høj | 3 | Sprint 1 | Implementeret – afventer DoD | T04, T05 · Bestået | Som leder vil jeg kunne oprette aktiviteter, så spejdere kan tilmelde sig dem. | Dato og 24-timers klokkeslæt rettet (UX-01); lokalt afprøvet.
US-04 | Tilmelding | Høj | 5 | Sprint 2 | Implementeret – afventer DoD | T06, T08, T09 bestået; T07 delvis | Som spejder vil jeg kunne tilmelde mig en aktivitet, så jeg kan deltage i den. | Dobbelt tilmelding afvist i MySQL; samlet C#-flow mangler særskilt test.
US-05 | Mine tilmeldinger | Høj | 3 | Sprint 2 | Implementeret – afventer DoD | T10 · Delvist bestået | Som spejder vil jeg kunne se mine tilmeldinger, så jeg har overblik over lejrens program. | Visning testet; isolation mellem to forskellige brugere bør gentestes.
US-06 | Framelding | Mellem | 2 | Sprint 2 · reserve | Implementeret – afventer DoD | T11 · Bestået | Som spejder vil jeg kunne framelde mig en aktivitet, så min plads frigives til andre. | Framelding og frigivelse af plads afprøvet.
US-07 | Ændre og slette aktiviteter | Mellem | 3 | Sprint 2 · ekstra | Implementeret – afventer DoD | T14 · Bestået | Som leder vil jeg kunne ændre og nedlægge aktiviteter, så programmet forbliver aktuelt. | Redigering/sletning afprøvet. 24-timersfelter i Edit lokalt afprøvet.
US-08 | Deltagerliste | Mellem | 3 | Sprint 2 · ekstra | Implementeret – afventer DoD | T13 · Bestået | Som leder vil jeg kunne se deltagere til en aktivitet, så jeg kan planlægge afviklingen. | Deltagerliste afprøvet.
US-09 | Flere ledere pr. aktivitet | Lav | 5 | Product Backlog | Ikke implementeret | Ikke testet | Som lejrleder vil jeg kunne tilknytte flere ledere til samme aktivitet, så ansvaret kan deles. | Bevidst uden for den implementerede version.
Statusforklaring: 'Implementeret – afventer DoD' betyder, at funktionaliteten er lavet og grundtestet, men ikke endeligt godkendt.
De fulde acceptkriterier findes i Docs/User_Stories_og_Acceptkriterier.docx. Testmetode findes i Docs/Testplan.md.

## Testoversigt
TESTOVERSIGT ¦ Funktionelle afprøvninger
14 tests · 12 bestået · 2 delvist bestået. Teststatus er historisk dokumentation, ikke en ny testkørsel den 27. oktober.
ID | Testhandling | Forventet resultat | Resultat | Observation / hvad mangler? | User story
T01 | Start applikation og vis aktivitetsoversigt | Aktiviteter og pladser vises | Bestået | Appen startede med database og demo-data | US-01
T02 | Log ind med forkert lederkode | Login afvises | Bestået | Forkert adgangskode afvist | US-02
T03 | Log ind med korrekt lederkode | Lederpanel vises | Bestået | Login og lederpanel afprøvet | US-02
T04 | Opret en aktivitet | Aktivitet gemmes og vises | Bestået | Aktivitet oprettet | US-03
T05 | Opret med sluttid før start | Valideringsfejl vises | Bestået | Ugyldigt tidsinterval afvist | US-03
T06 | Tilmeld aktivitet som spejder | Tilmelding gemmes | Bestået | Tilmelding ses i Mine tilmeldinger | US-04
T07 | Tilmeld samme aktivitet to gange | Anden tilmelding afvises | Delvist bestået | DB afviste dublet (MySQL 1062); komplet app-flow ikke separat testet | US-04
T08 | Tilmeld aktivitet under minimumsalder | Tilmelding afvises | Bestået | Junior afvist ved aktivitet fra 12 år | US-04
T09 | Tilmeld uden nødvendigt færdighedstegn | Tilmelding afvises | Bestået | Manglende førstehjælpstegn afvist | US-04
T10 | Se egne tilmeldinger | Kun den aktuelle brugers tilmeldinger vises | Delvist bestået | Egen visning testet; sammenligning med anden bruger mangler | US-05
T11 | Frameld og kontrollér kapacitet | Plads frigives igen | Bestået | Framelding og ledig plads afprøvet | US-06
T12 | Åbn /Leader/Create som spejder | Adgang nægtes | Bestået | Rollebaseret adgangskontrol afprøvet | US-02
T13 | Se deltagerliste som leder | Deltagere vises | Bestået | Deltagerliste afprøvet | US-08
T14 | Rediger og slet aktivitet | Ændringer gemmes, aktivitet slettes | Bestået | Begge handlinger afprøvet | US-07
Unit tests: 9/9 bestået ved tidligere kørsel. Genkør xUnit og de relevante manuelle tests inden aflevering.

## DoD og rettelser
DEFINITION OF DONE ¦ Kontrol og fejlrettelser
DoD er projektfælles. Et gennemført testforløb er ikke det samme som uafhængig Code Review-godkendelse.
Nr. | DoD-krav | Aktuel status | Dokumentation | Udækket / næste skridt
01 | Repository Pattern | Implementeret | Repositories/ og interfaces | Uafhængig kodegennemgang afventer.
02 | Jakob Nielsens relevante heuristikker | Gennemgået / dokumenteret | Docs/UI_Heuristik_og_Gestalt.md | Baseret på UI-gennemgang og brugertests.
03 | Gestaltlovene | Gennemgået / dokumenteret | Docs/UI_Heuristik_og_Gestalt.md | Visuel opdeling og hierarki dokumenteret.
04 | Passende interfaces | Implementeret | Tre repository-interfaces og DI | Kontrol ved code review anbefales.
05 | Klassediagram opdateret | Opdateret – kodekontrol mangler | Docs/Klassediagram.png og .dot | UML-notation forbedret; sammenhold med endelig C#-kode.
06 | Godkendt Code Review | Afventer godkendelse | Docs/CodeReview.md | Kræver en reel anden reviewers godkendelse.
07 | Versionsstyring og sporbarhed | Gennemført | GitHub main + Docs/Sporbarhed.md | Sidste commit og push mangler efter de nye ændringer.
08 | Brugertest med 3 personer | Gennemført (oplyst) | Docs/Brugertest_3_personer.md | Tre personer rapporteret; 24-timersændringen er ikke gentestet med alle tre.
09 | Unit tests implementeret | 9 af 9 bestået | Tests/DeLyseroedeSpejdere.Tests/ | Kør igen efter sidste ændringer før aflevering.
ID | Registreret fejl / observation | Status | Ændring eller forbehold
CR-01 | Valgfrit færdighedstegn blev krævet | Rettet og afprøvet | ActivityInput.RequiredBadge er nullable
CR-02 | Tilmeld-knap vist efter tilmelding | Rettet og afprøvet | Allerede tilmeldt vises i Activities/Index
UX-01 | AM/PM gjorde oprettelse/redigering utydelig | Rettet og lokalt afprøvet | Separate dato- og 24-timersfelter i Create og Edit; ingen ny 3-personers gentest oplyst
Konklusion: 8 funktioner implementeret, men endelig Done afventer uafhængig review, sidste kode-/diagramkontrol og endelig testkørsel.