## Product Backlog
DE LYSERØDE SPEJDERE ¦ PRODUCT BACKLOG
Status 26.10.2026 • Sprintfordelingen viser planlagt/udvidet scope • 'Done' afventer den fulde Definition of Done
ID | Titel | Rolle | Story Points | Sprint | Status | Beskrivelse | Test/afklaring
US-01 | Aktivitetsoversigt | Scout | 2 | Sprint 1 | Implementeret – afventer DoD | Som spejder vil jeg kunne se lejrens aktiviteter, så jeg kan vælge, hvad jeg gerne vil deltage i. | T01; aktivitetsoversigt
US-02 | Login og roller | User | 5 | Sprint 1 | Implementeret – afventer DoD | Som bruger vil jeg kunne logge ind som spejder eller leder, så jeg kun får adgang til mine egne funktioner. | T02, T03 og T12; roller
US-03 | Opret aktivitet | Leader | 3 | Sprint 1 | Implementeret – afventer DoD | Som leder vil jeg kunne oprette aktiviteter, så spejdere kan tilmelde sig dem. | T04 og T05; oprettelse/validering
US-04 | Tilmelding | Scout | 5 | Sprint 2 | Implementeret – afventer DoD | Som spejder vil jeg kunne tilmelde mig en aktivitet, så jeg kan deltage i den. | T06; T07 kun delvist testet
US-05 | Mine tilmeldinger | Scout | 3 | Sprint 2 | Implementeret – afventer DoD | Som spejder vil jeg kunne se mine tilmeldinger, så jeg har overblik over lejrens program. | T10; isolering mellem brugere mangler
US-06 | Framelding | Scout | 2 | Sprint 2 (reserve) | Implementeret – afventer DoD | Som spejder vil jeg kunne framelde mig en aktivitet, så min plads frigives til andre. | T11; plads frigivet
US-07 | Ændre og slette aktiviteter | Leader | 3 | Sprint 2 (ekstra) | Implementeret – afventer DoD | Som leder vil jeg kunne ændre og nedlægge aktiviteter, så programmet forbliver aktuelt. | T14; redigering og sletning
US-08 | Deltagerliste | Leader | 3 | Sprint 2 (ekstra) | Implementeret – afventer DoD | Som leder vil jeg kunne se deltagere til en aktivitet, så jeg kan planlægge afviklingen. | T13; deltageroversigt
US-09 | Flere ledere pr. aktivitet | Leader | 5 | Product Backlog | Ikke implementeret | Som lejrleder vil jeg kunne tilknytte flere ledere til samme aktivitet, så ansvaret kan deles. | Ikke udviklet i denne version
Bemærk: US-01–US-08 er funktionelt implementeret, men uafhængig Code Review-godkendelse og endelig DoD-kontrol mangler.

## Teststatus
FUNKTIONEL TESTSTATUS
Testet 26.10.2026 • Unit tests: 9/9 bestået • Se Docs/Testplan.md for fuld metode og observationer
Test-ID | Handling | Forventet resultat | Status | Dokumentation
T01 | Start applikation og vis aktiviteter | Aktiviteter vises | Bestået | Firefox / MySQL
T02 | Forkert leder-adgangskode | Login afvises | Bestået | Fejlbesked vist
T03 | Korrekt leder-login | Lederpanel vises | Bestået | Lederpanel
T04 | Opret aktivitet | Aktivitet gemmes | Bestået | Orienteringsløb
T05 | Sluttid før starttid | Valideringsfejl | Bestået | Fejlbesked vist
T06 | Tilmeld som spejder | Tilmelding gemmes | Bestået | Mine tilmeldinger
T07 | Forhindr dobbelt tilmelding | Anden tilmelding afvises | Delvist bestået | MySQL 1062; C#-forløb mangler
T08 | Alderskrav | Underaldrig afvises | Bestået | Sofie: min. 12 år
T09 | Krav om færdighedstegn | Manglende tegn afvises | Bestået | Sofie: Førstehjælp
T10 | Mine tilmeldinger | Kun egne vises | Delvist bestået | Visning testet; brugerisolation mangler
T11 | Frameld og frigiv plads | Plads frigives | Bestået | 8 af 8 ledige
T12 | Spejder åbner /Leader/Create | Adgang nægtes | Bestået | Ingen adgang
T13 | Leder ser deltagere | Deltagerliste vises | Bestået | Spejder Emil
T14 | Rediger og slet aktivitet | Data ændres/slettes | Bestået | Orienteringsløb

## DoD og forbedringer
KVALITET, DOD OG FORBEDRINGER
DoD | Krav | Status pr. 26.10 | Dokumentation/bemærkning
01 | Repository Pattern | Implementeret | Repositories og interfaces
02 | Nielsens heuristikker | Gennemgået | Docs/UI_Heuristik_og_Gestalt.md
03 | Gestaltlove og visuelt hierarki | Gennemgået | Docs/UI_Heuristik_og_Gestalt.md
04 | Passende interfaces | Implementeret | Tre repository-interfaces
05 | Opdateret klassediagram | Afventer endelig kontrol | Sammenhold med seneste kode
06 | Code Review godkendt | Afventer godkendelse | Individuel gennemgang foreligger
07 | Versionsstyring og sporbarhed | Gennemført | GitHub main; Docs/Sporbarhed.md
08 | Brugertest med 3 personer | Gennemført (oplyst) | Fælles observation: AM/PM besværligt
09 | Unit tests | 9/9 bestået | xUnit i Test Explorer
ID | Observation / fejl | Status | Næste handling
CR-01 | Valgfrit færdighedstegn var påkrævet | Rettet og testet | Ingen
CR-02 | Tilmeld mig-knap forblev synlig | Rettet og testet | Ingen
UX-01 | AM/PM-dato/tid gav problemer for tre testpersoner | Åben | Undersøg 24-timers dato/tidsinput og gentest

## Overblik
DE LYSERØDE SPEJDERE ¦ STATUSOVERBLIK
Projektperiode: 19.–30. oktober 2026 · Status opdateret: 26. oktober 2026
Nøgletal | Antal
User stories | 9
Implementerede stories | 8
Backlog, ikke implementeret | 1
Story points i alt | 31
SP – implementeret | 26
Funktionelle tests bestået | 12
Funktionelle tests delvist bestået | 2
Hvad mangler før endelig Done?
US-01 til US-08 er implementeret og grundtestet. Endelig DoD kræver bl.a. uafhængig Code Review-godkendelse og endelig sammenligning af klassediagram med koden. T07 og T10 har supplerende testbehov.
Registreret forbedring: UX-01 · AM/PM-format ved dato/tidsinput · Afventer rettelse og gentest